## Sheet1
팀명 | 1조 Shift |  |  | 프로젝트 타이틀 |  |  |  |  | Websocket을 이용한 메신저 연동한 선물 서비스
구분 | 결과물 | 주요 업무 | 세부 업무 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 10월 | [7 empty] | 11월 | [19 empty] | 12월
[9 empty] | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 27일 | 30일 | 31일 | 1일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일
기획 | 시장조사/유사 서비스 분석 및 기획 피드백 정리 | 기획의 차별성 확보 및 보완 | -유사서비스사이트 비교분석 -피드백 기반 개선사항 반영 및 문서 업데이트 | 100% | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 10월 20일
| 프로젝트 기획서 | 서비스 목표 및 방향성 정의 | -팀빌딩, 역할분담 및 주제선정 -아이디어 브레인스토밍을 통한 윤곽잡기 -프로젝트 목적,배경,필요성 정리 -메신저 연동형 선물 서비스 컨셉 확정 | 100% | 2 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 10월 21일 to 10월 22일
| WBS(Work Breakdown Structure) | 프로젝트 전체 일정 및 업무 구조 수립 | -각 파트별 업무 세분화 / 업무단위별 담당자 지정 -기간,우선순위,진행순서 정의 | 100% | 4 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 10월 21일 to 10월 24일
| 데이터구조 초안 작성 | 백엔드 개발 기반 마련(ERD,API) | -주요 테이블 정의(회원,상품,메시지 등) -데이터 흐름 및 API 초안 작성 | 100% | 3 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 10월 27일 to 10월 31일
| 플로우차트 | 화면 및 기능 간 관계 시각화 | -사용자 여정(로그인-메시지-선물-결제)설계 -페이지 구조 정의 | 100% | 2 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 10월 30일 to 10월 31일
| 요구사항 정의서 | 핵심 기능 범위 및 우선순위 확정 | -메인기능(메신저, 쇼핑몰, 선물하기, 결제 등) -부가기능(리뷰 등) -역할별 담당자 매칭 | 100% | 2 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 10월 30일 to 10월 31일
디자인 | 계정 | 로그인/회원가입 페이지 | 로그인 양식, 회원가입 양식 | 100% | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 차은석 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
|  | 마이 페이지 | 지갑, 주문목록, 회원정보 수정 양식, 회원 탈퇴 메뉴 | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 차은석 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
|  | 선물함 | 받은 선물 확인 | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 차은석 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
|  | 받은 선물 상세 페이지 | 기프티콘 or 배송지 입력 양식 | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 차은석 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
| 메신저 (핵심) | 채팅방 페이지 | 보내는 유저, 받는 유저, 채팅입력창 | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 이은상 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
|  |  | + 버튼 클릭 -> 선물하기 버튼 2개 생성 | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 이은상 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
|  |  | "채팅방 생성/나가기" 버튼 | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 이은상 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
|  | 채팅방 목록 페이지 | 채팅방 목록(이름, 마지막 메시지, 안읽은 메시지 갯수 등) | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 이은상 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
|  | 친구 추가 페이지 | 사용자 검색창 및 결과 | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 이은상 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
|  | 친구 목록 페이지 | 친구 목록 및 친구 추가 페이지 이동 버튼 | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 이은상 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
| 쇼핑몰 ( 보조 ) | 메인 페이지 | - 정적 배너 - 상품 카드 단순 배열 | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 여학민 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
|  | 상품 목록 페이지 | 상품 카드 20개 정도 배치 | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 여학민 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
|  | 상품 상세 페이지 | - 상품 썸네일 이미지 / 설명 이미지 / 가격 - 장바구니 / 구매하기(선물하기) 버튼 | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 여학민 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
|  | 장바구니 페이지 | - 주문 상품 표시 및 수량 변경 - 선택/삭제 기능 | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 여학민 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
|  | 결제 페이지 | - 포인트 / 현금 / 포인트 + 현금 결제 - 총금액 표시 | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 여학민 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
|  | 금액권 페이지 | - 금액 자유 입력 + 금액 추가 버튼 - 총금액 표시 및 결제버튼(결제 페이지 이동) | 100% | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 임수현, 이세중, 여학민 | bar: 11월 1일 to 11월 17일
Back | 백엔드 개발환경 | 프로젝트 초기 설정 | 프로젝트 생성 및 의존성 설정 | 100% | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 이세중, 신효경 | bar: 10월 23일
| DB | DB 버전 및 관리 | OracleDB 계정 연결 및 설정 | 100% | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 11월 4일
|  | ERD 설계 | 엔티티 정의, 테이블 정규화 수행(BCNF까지 진행) | 100% | 3 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 10월 24일 to 10월 27일
|  | DDL 작성 | 제약조건 설정 및 테이블 생성 | 100% |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 이은상, 신효경 | bar: 11월 4일
| API 설계 | API 명세서 작성 |  | 100% |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 11월 5일 to 11월 6일
| 인증 API | 인증 기능 | Spring Security 설정 | 100% | 2 | 2025.11.6 | 2025.11.7 | 이세중 | bar: 11월 6일 to 11월 7일
|  |  | 토큰 발급/재발급 | 100% | 1 | 2025.11.10 | 2025.11.10 | 이세중 | bar: 11월 10일
|  |  | 토큰 검증 | 100% | 1 | 2025.11.10 | 2025.11.10 | 이세중 | bar: 11월 10일
| 회원관리 API | 회원 인증 기능 | 로그인/로그아웃 | 100% | 7 | 2025.11.11 | 2025.11.17 | 이세중 | bar: 11월 11일 to 11월 17일
|  |  | 회원가입 | 100% | 10 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 차은석 | bar: 11월 7일 to 11월 17일
|  | 회원 정보 관리 기능 | 내 정보 조회/수정 | 100% | 2 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 차은석 | bar: 11월 17일 to 11월 19일
|  |  | 탈퇴 | 0% |  |  |  | 이세중
|  |  | 내 포인트 조회 | 100% |  | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 이세중, 차은석
| 상품 API | 상품 조회 기능 | 상품 상세정보 조회 | 100% | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 7일
|  |  | 상품 목록 조회 | 100% | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 7일
|  | 상품 검색 | 인기순/가격순 정렬 | 100% | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 10일
| 쇼핑몰 기본 API | 장바구니 기능 | 상품 담기, 수량 변경 | 100% | 3 | 2025-11-07 | 2025-11-20 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 7일 to 11월 10일; 11월 19일 to 11월 21일
|  | 주문 기능 | 주문 생성 요청 | 100% | 2 | 2025-11-07 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 11일; 11월 19일 to 11월 21일
|  | 결제 기능 | 결제 로직 구현(현금 or 포인트) | 100% | 2 | 2025-11-17 | 2025-11-27 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 17일; 11월 21일; 11월 25일 to 11월 27일
|  | 주문 조회 기능 | 주문 내역 조회 | 100% | 2 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 11일; 11월 19일 to 11월 21일
|  |  | 주문 현황 조회(전송, 배송중) | 100% | 2 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 17일; 11월 20일 to 11월 21일
| 선물 API | 선물 발송 기능 | 결제 완료 후 선물 전송 처리 | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 이세중, 차은석 | bar: 11월 13일 to 11월 18일
|  | 금액권 발송 기능 | 금액권 입력 및 합산 처리 | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 이세중, 차은석 | bar: 11월 13일 to 11월 18일
|  | 선물 수신/조회 기능 | 받은 선물 내역 조회 | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 이세중, 차은석 | bar: 11월 13일 to 11월 18일
|  | 선물 상태 관리 기능 | 선물 상태 변경 “대기 → 결제완료 → 배송시작” 상태 변경 (실제 배송 로직 없음, UI 표시만) | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 이세중, 차은석 | bar: 11월 13일 to 11월 18일
100% | bar: 11월 13일 to 11월 18일
|  | 선물 환불 기능 | 선물 결제 후 환불기능 | 100% |  | 2025-11-07 | 2025.11.8 | 이세중, 차은석 | bar: 11월 13일 to 11월 18일
| 메신저 API | 소켓 환경 설정 | 엔드포인트 설정 | 100% | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 이은상, 신효경 | bar: 11월 6일
|  | 메시지 송수신 기능 | WebSocket + STOMP 실시간 통신 | 100% | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 이은상, 신효경 | bar: 11월 6일
|  | 채팅방 메시지 조회 | 특정 채팅방의 모든 메시지 이력 조회 | 100% | 1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 신효경 | bar: 11월 10일
|  | 메시지 저장 기능 | 채팅 로그 DB 저장 | 100% | 2 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 신효경 | bar: 11월 14일 to 11월 17일
|  | 읽음/안읽음 관리 기능 | 메시지 상태 관리 | 100% | 2 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 신효경 | bar: 11월 18일 to 11월 19일
|  | 읽은 메시지 개수 반환 | 채팅방별 읽은 메시지 개수 반환 | 100% | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 신효경 | bar: 11월 19일 to 11월 20일
|  | 채팅방 관리 기능 | 채팅방 조회 / 생성 / 나가기 | 100% | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-20 | 신효경 | bar: 11월 20일
|  | 오프라인 메시지 처리 | 접속 종료 중 수신 메시지 처리 | 100% | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 신효경 | bar: 11월 19일 to 11월 20일
|  | 친구 추가/삭제 | 친구 DB에 저장된 목록 추가/삭제 기능 | 100% | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 신효경 | bar: 11월 19일 to 11월 20일
|  | 친구 목록 조회 | 추가 된 친구 목록 처리 | 100% | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 신효경 | bar: 11월 19일 to 11월 20일
|  | 채팅방 생성 | 채팅방 생성 및 각 사용자 채팅방 정보 저장 | 100% | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 신효경 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  | 실시간 알림 기능 | 선물 이벤트(전송, 수락, 배송) 발생시 알림 | 100% | 2 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 신효경 | bar: 11월 20일 to 11월 21일
|  | 이모티콘 기능 | 서버에 저장된 이미지 불러오기 | 0% | 2 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 신효경 | bar: 11월 25일 to 11월 26일
|  | 채팅 검색 | 채팅 메시지와 사용자 이름으로 채팅방 검색 | 0% | 2 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 신효경 | bar: 11월 26일 to 11월 27일
Front | 프론트엔드 개발 환경 구축 | 프로젝트 초기 세팅 | React 환경 구성, 폴더 구조 정의 | % | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 10월 21일
|  | 기본 라이브러리 설치 | React Router, Axios 등 필수 패키지 설치 | % | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 10월 21일
|  | 협업 환경 준비 | Git 브랜치 설정, Figma 시안 확인 | % | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 10월 21일
| 사용자 쇼핑 서비스 화면 구축 | 1. 회원가입 / 로그인 페이지 | 간편 회원가입 및 로그인 UI | % | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 이세중, 차은석 | bar: 11월 19일 to 11월 20일
|  |  | 유효성 검사, 에러 메시지 처리 | % | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 이세중, 차은석 | bar: 11월 19일 to 11월 20일
|  | 1. 메인 페이지 | - 상단 배너 자동 슬라이드 (n초 간격) - 인기상품 카드형 나열 | % | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 18일 to 11월 19일
|  |  | - 카테고리 이동 링크 - 상품 카드 클릭 시 상품 상세 페이지 이동 | % | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 18일 to 11월 19일
|  | 1. 상품 목록 페이지 | 카테고리 / 가격 필터 / 상품 정렬 기능 | % | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 20일
|  |  | 상품 카드(대략 20개) 컴포넌트·정렬 옵션 구현 | % | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 20일
|  |  | 검색창 입력 기반 실시간 필터 | % | 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 20일
|  | 2. 상품 상세 페이지 | 이미지, 가격, 설명, 리뷰, 재고, 표시 | % | 3 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  |  | "장바구니" 버튼 클릭 -> 장바구니 페이지로 이동 | % | 3 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  |  | "선물하기" 버튼 클릭 -> 결제 페이지로 이동 | % | 3 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  |  | - 받는 사람이 결제하기 위한 "구매하기" 버튼 - "구매하기" 버튼 클릭 -> 결제 페이지에서 포인트로만 결제 가능 | % | 3 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  |  |  | % | 3 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  |  | 별점 리뷰 표시 기능 | % | 3 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  | 2. 금액권 페이지 | 자유 금액 입력 및 5/10/30등 단위 버튼 제공 | % | 3 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 25일 to 11월 27일
|  |  | 결제하기 버튼 클릭 -> 결제 페이지 이동 | % | 3 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 25일 to 11월 27일
|  |  | 결제 후 받는 사람에게 포인트로 전달 | % | 3 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 25일 to 11월 27일
|  | 3. 장바구니 페이지 | 상품 목록 표시, 수량 변경, 삭제 기능 | % | 3 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  |  | 총 결제금액 표시 | % | 3 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  |  | "결제하기"버튼 클릭 -> 결제 페이지 이동 | % | 3 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  | 3. 결제 페이지 | 선택된 상품 또는 금액권 정보 표시 | % | 3 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  |  | 보내는 사람 결제 시 - 현금 결제 | % | 3 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  |  | 받는 사람 결제 시 - 오직 포인트로만 결제 | % | 3 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  |  | 결제금액, 총 결제액 표시 | % | 3 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 19일 to 11월 21일
|  |  | 결제 완료 후 메신저로 알림(보낸 사람) 발송 | % | 3 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 임수현, 여학민 | bar: 11월 25일 to 11월 28일
|  | 4. 주문내역 상세 페이지 | 결제일, 금액, 배송상태 표시 | % | 2 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 임수현, 여학민
|  | 4. 선물함 페이지 | 받은/보낸 선물 목록 표시 | % | 2 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 이세중, 차은석 | bar: 11월 27일 to 11월 28일
|  |  | 선물 상태 (사용/미사용) 표시 | % | 2 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 이세중, 차은석 | bar: 11월 27일 to 11월 28일
|  | 4. 받은 선물 상세 페이지 | 상품 선택 / 배송 입력 절차 연결 | % | 2 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 이세중, 차은석 | bar: 11월 27일 to 11월 28일
|  | 5. 마이페이지 | 회원 정보 조회/수정, 배송지 관리 | % | 2 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 이세중, 차은석 | bar: 11월 27일 to 11월 28일
|  |  | 현재 포인트 확인 기능 | % | 2 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 이세중, 차은석 | bar: 11월 27일 to 11월 28일
|  |  | 주문 및 선물 내역 확인 | % | 2 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 이세중, 차은석 | bar: 11월 27일 to 11월 28일
| 메신저 UI | 채팅방 목록 | 최근 채팅한 채팅방 상단 + 읽지 않은 메시지 표시 | 90% | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 이은상 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일 to 11월 28일
|  | 채팅방 | WebSocket + STOMP 서버와 실시간 연결 | 90% | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 이은상 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일 to 11월 28일
|  |  | 읽음표시/타임스탬프 출력 | 50% | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 이은상 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일 to 11월 28일
|  | 메시지 표시 영역 | 송신자/수신자 말풍선 구분 | 100% | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 이은상 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일 to 11월 28일
|  | 알림 표시 | 실시간 선물 알림 표시 | 50% | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 이은상 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일 to 11월 28일
|  | 금액권 선물 연동 | 금액권 선물 페이지로 이동 | 0% | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 이은상 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일 to 11월 28일
|  | 상품 선물 연동 | 쇼핑몰 메인 페이지로 이동 | 100% | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 이은상 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일 to 11월 28일
|  | 친구 목록 | 친구 목록 확인, 친구 삭제 | 50% | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 이은상 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일 to 11월 28일
|  | 친구 추가 페이지 | 연락처 기반 검색, 친구 추가 | 100% | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 이은상 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일 to 11월 28일
|  | 채팅방 생성 | 1:1 채팅방 생성 | 10% | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 이은상 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일 to 11월 28일
|  | 채팅방 나가기 기능 | 채팅방 삭제 | 0% | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 이은상 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일 to 11월 28일
|  | 이모티콘 반응 | 메시지에 이모티콘으로 반응 달기 | 0% | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 이은상 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일 to 11월 28일
|  | 이모티콘 기능 | 서버에 저장된 이미지 불러오기 | 0% | 8 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 이은상 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일 to 11월 28일
| 공통 기능 및 최적화 | API 연동 | Axios를 이용한 백엔드 통신 구현 | % | 1 | 2025. 11.19 | 2025-12-01 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 11월 19일 to 11월 21일; 11월 25일
|  |  | 요청·응답 에러 처리, 인증 토큰 포함 | % | 1 | 2025. 11.20 | 2025-12-01 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 12월 1일 to 12월 2일
|  | 에러 페이지 | 공통 에러 페이지 표시 및 홈으로 이동 기능 | % | 1 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 12월 3일 to 12월 4일
|  |  |  | % | 1 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 12월 3일 to 12월 4일
테스트 | 컴포넌트, 모듈 기능 검증 | DB연동 테스트 | 데이터베이스 CRUD작업, ORM 기능 작동 확인 | % | 2 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 이은상, 신효경 | bar: 12월 3일 to 12월 4일
|  | WebSocket 모듈 테스트 | socket 연결, 메세지 송수신 및 세션 관리 기능 | % | 2 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 이은상, 신효경 | bar: 12월 3일 to 12월 4일
| 모듈, 시스템 연동과정 검증 | 회원관리 테스트 | 회원가입/로그인, 회원정보 수정 등 전체 흐름 테스트 | % | 2 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 12월 3일 to 12월 4일
|  | 결제시스템 테스트 | 상품검색,장바구니 담기, 주문, 결제완료까지의 전체 프로세스 테스트 | % | 2 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 12월 5일 to 12월 8일
|  | 선물시스템 통합 테스트 | 선물 발송,선택 등의 오류없이 진행되는지 DB 반영되는지 확인 | % | 2 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 12월 5일 to 12월 8일
|  | 백엔드 로직 테스트 | 핵심 로직(필수기능)에 대한 테스트 | % | 2 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 12월 9일 to 12월 10일
| 시스템 테스트 | 보안 및 예외처리 테스트 | 기본 보안 취약점 점검, 비정상적인 데이터 입력 및 예외 상황에 대한 처리로직 검증 | % | 2 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 임수현, 차은석 | bar: 12월 11일 to 12월 12일
|  | 배포 환경 테스트 | 개발 환경이 아닌 실제 배포될 환경에서 시스템의 최종 작동 및 연동 검증 | % | 2 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 여학민, 이세중 | bar: 12월 11일 to 12월 12일
완료 | 기획 단계 최종 결과물 | WBS 완성 | 변경된 일정, 결과물에 맞게 재조정한 결과 반영 | % | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 10월 23일 to 10월 24일
|  | 역할 분담표 작성 완료 | 팀 구성원별 담당 역할 및 책임 정의 | % | 1 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 10월 23일 to 10월 24일
| 설계 단계 최종 결과물 | 서비스 흐름도 작성 | 주요 시나리오를 중심으로 한 사용자 흐름 | % | 2 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 12월 15일
|  | 기능 명세서 작성 완료 | 화면별 기능 및 동작 정의 | % |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 12월 15일
| 개발 단계 최종 결과물 | 주요 기능 코드 정리 | 주석을 포함한 코드 설명 | % | ~ | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 11월 6일 to 11월 21일; 11월 25일 to 12월 15일
|  | API 명세서 정리 | front, back api를 연관지은 최종 api 명세서 작성 | % | 2 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 12월 16일
| 테스트 단계 최종 결과물 | 테스트 시나리오 정리 | 주요 기능 테스트 케이스 정리 | % | 2 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 12월 16일
|  | 버그 리포트 작성 | 발견된 문제점 및 수정 내역 정리 | % | 2 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중 | bar: 12월 16일
| 발표 자료 | 발표용 PPT 제작 | 프로젝트 개요, 주요 기능, 기술 스택, 구현 화면을 요약적으로 볼 수 있도록 구성 | % | 5 | 2025-12-03 | 2025-12-18 | 신효경, 임수현, 이세중, 이은상, 여학민, 차은석 | bar: 12월 3일 to 12월 5일; 12월 17일 to 12월 18일
|  | 시연 영상 제작 | 주요 기능 작동 시연 영상 | % | 2 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 차은석 | bar: 12월 17일 to 12월 18일
|  | 결과 보고서 작성 | - 프로젝트 수행 과정 및 결과 요약 - 어려웠던 점, 배운 점, 개선 방향 회고 문서 작성 | % | 3 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 이은상, 이세중 | bar: 12월 16일 to 12월 18일
| 발표 |  |  | % |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 여학민 | bar: 12월 19일
**프로젝트 이용 흐름** - 메시지에서 선물하기 버튼 클릭 → 쇼핑몰 메인 페이지 이동→ 상품 선택 → 주문하기 → 결제하기 → 메신저로 알림전송 - 메시지에서 금액권 선물하기 버튼 클릭→ 금액권 페이지 이동 → 결제하기 → 메신저로 알림 전송