## Sheet1
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 1조 Shift |  |  | 프로젝트 타이틀 |  |  | Websocket을 이용한 메신저 연동한 선물 서비스
구분 | 결과물 | 주요 업무 | 세부 업무 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 10월 | [9 empty] | 11월 | [19 empty] | 12월
[9 empty] | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일
기획 | 시장조사/유사 서비스 분석 및 기획 피드백 정리 | 기획의 차별성 확보 및 보완 | -유사서비스사이트 비교분석 -피드백 기반 개선사항 반영 및 문서 업데이트 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
| 프로젝트 기획서 | 서비스 목표 및 방향성 정의 | -팀빌딩, 역할분담 및 주제선정 -아이디어 브레인스토밍을 통한 윤곽잡기 -프로젝트 목적,배경,필요성 정리 -메신저 연동형 선물 서비스 컨셉 확정 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
| WBS(Work Breakdown Structure) | 프로젝트 전체 일정 및 업무 구조 수립 | -각 파트별 업무 세분화 / 업무단위별 담당자 지정 -기간,우선순위,진행순서 정의 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
| 기능 정의서 | 핵심 기능 범위 및 우선순위 확정 | -메인기능(메신저, 쇼핑몰, 선물하기, 결제 등) -부가기능(리뷰 등) -역할별 담당자 매칭 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
| 플로우차트 | 화면 및 기능 간 관계 시각화 | -사용자 여정(로그인-메시지-선물-결제)설계 -페이지 구조 정의 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
| 데이터구조 초안 작성 | 백엔드 개발 기반 마련(ERD,API) | -주요 테이블 정의(회원,상품,메시지 등) -데이터 흐름 및 API 초안 작성 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
디자인 | 계정 | 로그인/회원가입 페이지 | 로그인 양식, 회원가입 양식 | % |  |  |  | 임수현, 신효경
|  | 마이 페이지 | 지갑, 주문목록, 회원정보 수정 양식, 회원 탈퇴 메뉴 | % |  |  |  | 임수현, 신효경
|  | 선물함 | 받은 선물 확인 | % |  |  |  | 임수현, 신효경
|  | 받은 선물 상세 페이지 | 기프티콘 or 배송지 입력 양식 | % |  |  |  | 임수현, 신효경
| 쇼핑몰 | 메인 페이지 | 헤더, 콘텐츠, 푸터 | % |  |  |  | 이세중, 여학민, 차은석
|  | 메인 페이지 내부 콘텐츠 | 상품 홍보 배너, 인기 상품카드 배치 | % |  |  |  | 이세중, 여학민, 차은석
|  | 카테고리별 상품목록 페이지 | 카테고리 선택 메뉴, 상품 출력, 정렬 기준 선택 | % |  |  |  | 이세중, 여학민, 차은석
|  | 상품 상세 페이지 | 상품의 간단한 정보, 상세 정보, 사용자별 별점 리뷰 | % |  |  |  | 이세중, 여학민, 차은석
|  | 금액 선물 페이지 | 금액 입력 양식 | % |  |  |  | 이세중, 여학민, 차은석
|  | 주문/결제 페이지 | 주문 양식, 결제 양식 | % |  |  |  | 이세중, 여학민, 차은석
|  | 장바구니 페이지 | 장바구니 상품 목록 출력/수정 | % |  |  |  | 이세중, 여학민, 차은석
|  | 주문내역 상세 페이지 | 상품의 간단한 정보, 결제정보, 배송상태, 작성한 리뷰 | % |  |  |  | 이세중, 여학민, 차은석
|  | 리뷰 작성 페이지 | 리뷰 작성 양식 | % |  |  |  | 이세중, 여학민, 차은석
|  | 검색 결과 페이지 | 검색결과 출력, 정렬 기준 선택 | % |  |  |  | 이세중, 여학민, 차은석
| 메신저 | 채팅방 페이지 | 보내는 유저, 받는 유저, 채팅입력창 | % |  |  |  | 이은상
|  |  | + 버튼 클릭 -> 선물하기 버튼 2개 생성 | % |  |  |  | 이은상
|  | 알림 | - 보내는 사람 : "선물 보냈습니다 " 알림 - 받는 사람 : "선물 수락함" / "선물 배송중" / "선물 완료" 알림 | % |  |  |  | 이은상
Back | 백엔드 개발환경 | 프로젝트 초기 설정 | 프로젝트 생성 및 의존성 설정 | % |  |  |  | 이세중, 신효경
| DB | DB 버전 및 관리 | OracleDB 계정 연결 및 설정 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
|  | ERD 설계 | 엔티티 정의, 테이블 정규화 수행(BCNF까지 진행) | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
|  | DDL 작성 | 제약조건 설정 및 테이블 생성 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
| API 설계 | API 명세서 작성 |  | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
| 회원관리 API | 회원 인증 기능 | 자체 로그인,로그아웃/회원가입 구현 | % |  |  |  | 이세중, 차은석
|  | 회원 정보 관리 기능 | 내 정보 조회/수정/탈퇴 | % |  |  |  | 이세중, 차은석
|  |  | 내 포인트 조회 | % |  |  |  | 이세중, 차은석
| 상품 API | 상품 조회 기능 | 상품 상세정보 조회 | % |  |  |  | 임수현, 여학민
|  |  | 상품 목록 조회 | % |  |  |  | 임수현, 여학민
|  | 상품 검색 | 인기순/가격순 정렬 | % |  |  |  | 임수현, 여학민
| 쇼핑몰 기본 API | 장바구니 기능 | 상품 담기, 수량 변경 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 여학민
|  | 주문 기능 | 주문 생성 요청 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 여학민
|  | 결제 기능 | 결제 로직 구현(현금 or 포인트) | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 여학민
|  | 주문 조회 기능 | 주문 내역 조회 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 여학민
|  |  | 주문 현황 조회(전송, 배송중) | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 여학민
|  | 리뷰 기능 | 리뷰 남기기 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 여학민
|  |  | 별점 조회 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 여학민
| 선물 API | 선물 보내기 기능 | 선물 발송 | % |  |  |  | 이세중, 차은석
|  |  | 금액권(포인트) 발송 | % |  |  |  | 이세중, 차은석
|  | 선물 수신/선택 기능 | 선물 수락 및 배송 | % |  |  |  | 이세중, 차은석
|  | 선물 조회 기능 | 선물 상세 조회 | % |  |  |  | 이세중, 차은석
|  |  | 받은 선물 목록 조회 | % |  |  |  | 이세중, 차은석
|  | 선물 상태 관리 기능 | 선물 상태(대기, 선택, 배송) 변경 로직 | % |  |  |  | 이세중, 차은석
| 메신저 API | 소켓 환경 설정 | 엔드포인트 설정 | % |  |  |  | 이은상, 신효경
|  | 채팅 기능 | 채팅 메세지 송수신 | % |  |  |  | 이은상, 신효경
|  | 실시간 알림 기능 | 선물 이벤트(전송, 수락, 배송) 발생시 알림 | % |  |  |  | 이은상, 신효경
Front | 프론트엔드 개발 환경 구축 | 프로젝트 초기 세팅 | React 환경 구성, 폴더 구조 정의 | % |  |  |  | 이은상
|  | 기본 라이브러리 설치 | React Router, Axios 등 필수 패키지 설치 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
|  | 협업 환경 준비 | Git 브랜치 설정, Figma 시안 확인 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
| 사용자 쇼핑 서비스 화면 구축 | 2. 회원가입 / 로그인 페이지 | 간편 회원가입 및 로그인 UI | % |  |  |  | 차은석, 이세중
|  |  | 유효성 검사, 에러 메시지 처리 | % |  |  |  | 차은석, 이세중
|  | 1. 메인 페이지 | - 상단 배너 자동 슬라이드 (n초 간격) - 인기상품 카드형 나열 | % |  |  |  | 임수현
|  |  | - 카테고리 이동 링크 - 상품 카드 클릭 시 상품 상세 페이지 이동 | % |  |  |  | 임수현
|  | 3. 상품 목록 페이지 | 카테고리 / 가격 필터 / 상품 정렬 기능 | % |  |  |  | 임수현, 여학민
|  |  | 상품 카드(대략 20개) 컴포넌트·정렬 옵션 구현 | % |  |  |  | 임수현, 여학민
|  |  | 검색창 입력 기반 실시간 필터 | % |  |  |  | 임수현, 여학민
|  | 4. 상품 상세 페이지 | 이미지, 가격, 설명, 리뷰, 재고, 표시 | % |  |  |  | 여학민, 임수현, 신효경
|  |  | "장바구니" 버튼 클릭 -> 장바구니 페이지로 이동 | % |  |  |  | 여학민, 임수현, 신효경
|  |  | "선물하기" 버튼 클릭 -> 결제 페이지로 이동 | % |  |  |  | 여학민, 임수현, 신효경
|  |  | - 받는 사람이 결제하기 위한 "구매하기" 버튼 - "구매하기" 버튼 클릭 -> 결제 페이지에서 포인트로만 결제 가능 | % |  |  |  | 여학민, 임수현, 신효경
|  |  |  | % |  |  |  | 여학민, 임수현, 신효경
|  |  | 별점 리뷰 표시 기능 | % |  |  |  | 여학민, 임수현, 신효경
|  | 5. 금액권 선물 페이지 | 자유 금액 입력 및 5/10/30등 단위 버튼 제공 | % |  |  |  | 차은석, 이세중
|  |  | 결제하기 버튼 클릭 -> 결제 페이지 이동 | % |  |  |  | 차은석, 이세중
|  |  | 결제 후 받는 사람에게 포인트로 전달 | % |  |  |  | 차은석,이세중
|  | 6. 장바구니 페이지 | 상품 목록 표시, 수량 변경, 삭제 기능 | % |  |  |  | 임수현
|  |  | 총 결제금액 표시 | % |  |  |  | 임수현
|  |  | "결제하기"버튼 클릭 -> 결제 페이지 이동 | % |  |  |  | 임수현
|  | 7. 결제 페이지 | 선택된 상품 또는 금액권 정보 표시 | % |  |  |  | 이은상, 이세중, 차은석
|  |  | 보내는 사람 결제 시 - 현금 결제 | % |  |  |  | 이은상, 이세중, 차은석
|  |  | 받는 사람 결제 시 - 오직 포인트로만 결제 | % |  |  |  | 이은상, 이세중, 차은석
|  |  | 결제금액, 총 결제액 표시 | % |  |  |  | 이은상, 이세중, 차은석
|  |  | 결제 완료 후 메신저로 알림(보낸 사람) 발송 | % |  |  |  | 이은상, 이세중, 차은석
|  | 11. 주문내역 상세 페이지 | 결제일, 금액, 배송상태 표시 | % |  |  |  | 신효경
|  | 8. 선물함 페이지 | 받은/보낸 선물 목록 표시 | % |  |  |  | 차은석, 이세중
|  |  | 선물 상태 (사용/미사용) 표시 | % |  |  |  | 차은석, 이세중
|  | 10. 받은 선물 상세 페이지 | 상품 선택 / 배송 입력 절차 연결 | % |  |  |  | 이세중
|  | 9. 마이페이지 | 회원 정보 조회/수정, 배송지 관리 | % |  |  |  | 신효경
|  |  | 현재 포인트 확인 기능 | % |  |  |  | 신효경
|  |  | 주문 및 선물 내역 확인 | % |  |  |  | 신효경
| 메신저 UI | 채팅 화면 | WebSocket 서버와 실시간 연결 | % |  |  |  | 이은상, 신효경
|  |  | 메시지 송·수신, 자동 스크롤 처리 | % |  |  |  | 이은상, 신효경
|  | 알림 표시 | 선물 전송·수락·배송 상태를 채팅창에 표시 | % |  |  |  | 이은상, 신효경
|  |  | 이벤트별 구분 색상 또는 아이콘 표시 기능 | % |  |  |  | 이은상, 신효경
|  | 선물하기 연동 | "선물하기" 버튼 클릭 -> 쇼핑몰메인 페이지로 이동 | % |  |  |  | 이은상, 신효경
|  |  |  | % |  |  |  | 이은상, 신효경
|  |  | "금액권 선물하기" 버튼 클릭 -> 금액권 선물 페이지로 이동 | % |  |  |  | 이은상, 신효경
|  |  |  | % |  |  |  | 이은상, 신효경
|  |  | 결제 완료 후 백엔드 API 호출 | % |  |  |  | 이은상, 신효경
| 공통 기능 및 최적화 | API 연동 | Axios를 이용한 백엔드 통신 구현 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
|  |  | 요청·응답 에러 처리, 인증 토큰 포함 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
|  | 에러 페이지 | 공통 에러 페이지 표시 및 홈으로 이동 기능 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
|  |  |  | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
테스트 | 컴포넌트, 모듈 기능 검증 | DB연동 테스트 | 데이터베이스 CRUD작업, ORM 기능 작동 확인 | % |  |  |  | 이은상, 신효경
|  | WebSocket 모듈 테스트 | socket 연결, 메세지 송수신 및 세션 관리 기능 | % |  |  |  | 이은상, 신효경
| 모듈, 시스템 연동과정 검증 | 회원관리 테스트 | 회원가입/로그인, 회원정보 수정 등 전체 흐름 테스트 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
|  | 결제시스템 테스트 | 상품검색,장바구니 담기, 주문, 결제완료까지의 전체 프로세스 테스트 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
|  | 선물시스템 통합 테스트 | 선물 발송,선택 등의 오류없이 진행되는지 DB 반영되는지 확인 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
|  | 백엔드 로직 테스트 | 핵심 로직(필수기능)에 대한 테스트 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
| 시스템 테스트 | 보안 및 예외처리 테스트 | 기본 보안 취약점 점검, 비정상적인 데이터 입력 및 예외 상황에 대한 처리로직 검증 | % |  |  |  | 임수현, 차은석
%
|  | 배포 환경 테스트 | 개발 환경이 아닌 실제 배포될 환경에서 시스템의 최종 작동 및 연동 검증 | % |  |  |  | 여학민, 이세중
완료 | 기획 단계 최종 결과물 | WBS 완성 | 변경된 일정, 결과물에 맞게 재조정한 결과 반영 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
|  | 역할 분담표 작성 완료 | 팀 구성원별 담당 역할 및 책임 정의 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
| 설계 단계 최종 결과물 | 서비스 흐름도 작성 | 주요 시나리오를 중심으로 한 사용자 흐름 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
|  | 기능 명세서 작성 완료 | 화면별 기능 및 동작 정의 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
| 개발 단계 최종 결과물 | 주요 기능 코드 정리 | 주석을 포함한 코드 설명 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
|  | API 명세서 정리 | front, back api를 연관지은 최종 api 명세서 작성 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
| 테스트 단계 최종 결과물 | 테스트 시나리오 정리 | 주요 기능 테스트 케이스 정리 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
|  | 버그 리포트 작성 | 발견된 문제점 및 수정 내역 정리 | % |  |  |  | 이은상, 신효경, 임수현, 차은석, 여학민, 이세중
| 발표 자료 | 발표용 PPT 제작 | 프로젝트 개요, 주요 기능, 기술 스택, 구현 화면을 요약적으로 볼 수 있도록 구성 | % |  |  |  | 임수현, 신효경
|  | 시연 영상 제작 | 주요 기능 작동 시연 영상 | % |  |  |  | 차은석
|  | 결과 보고서 작성 | - 프로젝트 수행 과정 및 결과 요약 - 어려웠던 점, 배운 점, 개선 방향 회고 문서 작성 | % |  |  |  | 이은상, 이세중
| 발표 |  |  | % |  |  |  | 여학민 | bar: 12월 19일